## Actividades1
|  | Lista de Actividades de Bookfash |  |  | Mayo - Agosto |  |  |  |  | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto
Semanas | # | Actividad | Encargado a: | Duracion en dias | Inicio | Finalizado | Tipo | % Completado | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Semana 1 | 1 | Toma de decisiones y lluvia de ideas | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 10 | 2023-05-02 | 2023-05-12 | Documentador | 100% | Mayo |  | 100%
Semana 2 y 3 | 2 | Declaración de objetivos general y especificos | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-20 | Documentador | 100% | 1 | [14 empty] | 100%
Semana 4 | 3 | Declaración de Metas y Alcance del Proyecto | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 4 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | Documentador | 100% | 0 | [21 empty] | 100%
Semana 5 | 4 | Creaciones de crucigramas, lista de tareas, diagrama de Gantt, etc. | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 4 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | Documentador | 100% | 0 | [28 empty] | 100%
Semana 6 | 5 | Declaración de presupuestos para el proyecto | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 4 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | Frontend | 100% | 0 | [35 empty] | 100%
| 6 | Creacion de repositorio de versiones en la plataforma deGithub | Crystian Suarez | 4 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | Backend | 100% | 0 | [35 empty] | 100%
| 7 | Creación de logotipos para la empresa y aplicación | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | Frontend | 100% | 0 | [35 empty] | 100%
| 8 | Creación de Interfaz del usuario para Sistema Wear Os | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | Frontend | 100% | 0 | [35 empty] | 100%
Semana 7 | 9 | Creación de Interfaz del usuario para Sistema Web | Crystian Suarez | 6 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | Frontend | 100% | 0 | [42 empty] | 100%
Semana 8 | 10 | Creación de Interfaz del usuario para Sistema Alexa Voice | Crystian Suarez | 6 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | Frontend | 100% | 0 | [49 empty] | 100%
Semana 9 | 11 | Creacion de base de datos para los sistemas Wear os y Skill Alexa | Josseline Vargas | 6 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | DBManager | 100% | 0 | [56 empty] | 100%
Semana 10 | 12 | Diseño de Interfaces para wearables | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | Frontend | 100% | 0 | [63 empty] | 100%
| 13 | Arq,Casos de Uso y Entidad relacion | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | Documentador | 100% | 0 | [63 empty] | 100%
| 14 | Actualizaciones de MER y MR | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | DBManager | 100% | 0 | [63 empty] | 100%
| 15 | Swagger y Api Python | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | Backend | 100% | 0 | [63 empty] | 100%
Semana 11 | 16 | Diseño de interfaces de voz | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | Frontend | 100% | 0 | [70 empty] | 100%
| 17 | Diagrama de Gantt | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | Documentador | 100% | 0 | [70 empty] | 100%
| 18 | Api Crud (1 Tabla) | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | Backend | 100% | 0 | [70 empty] | 100%
| 19 | Sql Creacion | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | DBManager | 100% | 0 | [70 empty] | 100%
Semana 12 | 20 | Diccionario de Datos | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | DBManager | 100% | 0 | [78 empty] | 100%
| 21 | Poblacion de la base de datos | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | DBManager | 100% | 0 | [78 empty] | 100%
| 22 | Consultas Avanzadas Joins | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | Backend | 30% | 0 | [78 empty] | 30%
Semana 13 | 23 | Diseño de Interfaces Tv/Wearable | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Frontend | 80% | 0 | [84 empty] | 80%
| 24 | Maquetado de Tv/Wearable | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Frontend | 50% | 0 | [84 empty] | 50%
| 25 | Documentacion de pruebas | Crystian Suarez y Josseline Vargas | 6 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Documentador | 50% | 0 | [84 empty] | 50%
| 26 | Procedimientos poblados de toda la base de datos | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | DBManager | 50% | 0 | [84 empty] | 50%
| 27 | Entrega de CRUD's de todas las entidades de la base de datos | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Backend | 100% | 0 | [84 empty] | 100%
Semana 14 | 28 | Maquetado de Tv/Wearable (2) | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | Frontend | 50% | 0 | [91 empty] | 50%
| 29 | Reporte de avances global del proyecto | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | Documentador | 70% | 0 | [91 empty] | 70%
| 30 | Api de todas las entidades de la base de datos | Crystian Suarez | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | Backend | 80% | 0 | [91 empty] | 80%
| 31 | Datos dinamicos | Josseline Vargas | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | DBManager | 80% | 0 | [91 empty] | 80%
Semana 15 | 32 | Reporte de usabilidad | Crystian Suarez | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | Frontend | 30% | 0 | [98 empty] | 30%
| 33 | Evaluacion del equipo | Josseline Vargas | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | Documentador | 10% | 0 | [98 empty] | 10%
| 34 | Construccion de red neuronal | Josseline Vargas | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | DBManager | 20% | 0 | [98 empty] | 20%
| 35 | Implementacion de recomendacion | Crystian Suarez | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | Backend | 10% | 0 | [98 empty] | 10%
36
37
38
39
40

## Gantt1
|  | Nombre de la empresa: CJ Inovations Nombre de la empresas del cliente: Bookfash | [24 empty] | Diagrama de Gantt de Bookfash
| Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 |  | 100%
2 | [14 empty] | 100%
3 | [21 empty] | 100%
4 | [28 empty] | 100%
5 | [35 empty] | 100%
6 | [35 empty] | 100%
7 | [35 empty] | 100%
8 | [35 empty] | 100%
9 | [42 empty] | 100%
10 | [49 empty] | 100%
11 | [56 empty] | 100%
12 | [63 empty] | 100%
13 | [63 empty] | 100%
14 | [63 empty] | 100%
15 | [63 empty] | 100%
16 | [70 empty] | 100%
17 | [70 empty] | 100%
18 | [70 empty] | 100%
19 | [70 empty] | 100%
20 | [78 empty] | 100%
21 | [78 empty] | 100%
22 | [78 empty] | 30%
23 | [84 empty] | 80%
24 | [84 empty] | 50%
25 | [84 empty] | 50%
26 | [84 empty] | 50%
27 | [84 empty] | 100%
28 | [91 empty] | 50%
29 | [91 empty] | 70%
30 | [91 empty] | 80%
31 | [91 empty] | 80%
32 | [98 empty] | 30%
33 | [98 empty] | 10%
34 | [98 empty] | 20%
35 | [98 empty] | 10%
36
37
38
39
40